Утверждаю:

директор МАОУ «СОШ №46»

_________Н.А.Крамаренко

«____»  августа 2020г.

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания

в МАОУ «СОШ № 46»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ «СОШ № 46» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ «СОШ № 46» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ № 46»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ № 46»

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Август 2020 года |  |  |  |  | Директор |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МАОУ «СОШ № 46» | Аналитическая справка | Август 2020 года |  | Сентябрь 2020 года |  |  | Заместитель директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 года |  | Октябрь 2020 года |  |  | Социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предваритель-ные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года |  | Май 2021 года |  |  | Заместитель директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 года |  | Октябрь 2020 года |  |  | Заместитель директора по ВР Педагог-психолог. |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания |  | Ноябрь 2020 года |  | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки |  | 2 ноября 2020 года |  | 21 ноября 2020 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы |  | 1 декабря 2020 года |  | 22 января 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы |  | 22 января 2021 года |  | 1 февраля 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы |  | 1 февраля 2021 года |  | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» | Проект содержательной части программы |  | 1 февраля 2021 года |  | 1 марта 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.4.2. | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды» | проект содержательной части программы |  | 10 марта 2021 года |  | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы |  | 12 апреля 2021 года |  | 30 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год |  | Май 2021 года |  | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 46» | Протокол заседания педагогического совета |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания |  | Май 2021 года |  | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ № 46» по реализации программы воспитания | Локальные акты |  | Апрель 2021 года |  | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Сентябрь 2020 года |  | Июнь 2021 года | Директор |  |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Директор |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |  | Сентябрь 2020 года |  | Июль 2021 года | Заместитель директора по УВР |  |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ « СОШ № 46» | План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров |  | Сентябрь 2020 года |  | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года | Директор |  |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года | Директор |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МАОУ «СОШ № 46» на официальном сайте школы | Сайт школы |  | Февраль 2021 года |  | Февраль 2021 года | инженер по ИТ |  |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАОУ «СОШ № 46» , на официальном сайте школы | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | инженер по ИТ |  |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | инженер по ИТ |  |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся |  | Ноябрь 2020 года |  | Февраль 2021 года | Заместитель директора по ВР |  |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка |  | Один раз в месяц в течение года |  |  | Заместитель директора по ВР |  |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет |  | Постоянно |  |  | Директор |  |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка |  | В течение учебного года |  |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет |  | В течение учебного года |  |  | Заместитель директора по АХЧ |  |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МАОУ «СОШ № 46» для реализации программы | Аналитическая справка |  | Декабрь 2020 года |  | Июнь 2021 года | Заместитель директора по АХЧ |  |